## Attività
PIANO OPERATIVO · TAPPA ZERO
14–15 Novembre 2026 · Il Pelagone Hotel & Golf Resort, Gavorrano (GR)
Attività istituzionali e preparazione della Tappa Zero · aggiornato al 29 ottobre 2026
| ATTIVITÀ | PRIORITÀ 1 | IN CORSO O IN REVISIONE | DA FARE |  | FATTE
| 20 | 5 | 3 | 12 |  | 1
| LEGENDA | Priorità 1 = urgente, 2 = media, 3 = bassa, vuota = non assegnata. Stato: menu a tendina. Le righe libere in fondo sono pronte per nuove attività.
N. | FILONE | ATTIVITÀ | DETTAGLIO | PRIORITÀ | TEMPI | RESPONSABILI | SCADENZA | STATO | NOTE
1 | Attività istituzionali | Risoluzione Membership FIFG | Definizione della posizione di AIFG come membro FIFG. |  |  |  |  | In attesa
2 | Attività istituzionali | BID Submission Open d'Italia | Candidatura FIFG 500 per l'Open d'Italia, 1–4 luglio a Parco de' Medici. | 1 |  |  | 2026-10-30 | In revisione | Consegna il 30 ottobre.
3 | Attività istituzionali | Nuove tessere FIFG | Tessere per i 5 giocatori che vogliono andare a Marrakech (inizio dicembre) e in Turchia (metà dicembre). |  |  |  |  | Da fare
4 | Attività istituzionali | Accordo LNF | Accordo con la Lega per il 2027 e definizione del 2028. |  |  |  |  | Programmata | Riunione già fissata.
5 | Attività istituzionali | Campi della Nazionale | Definizione dei campi: mancano Tolcinasco, Sutri e San Vigilio. |  |  |  |  | In corso
6 | Attività istituzionali | Riunione con tutti gli area manager | Condividere l'accordo LNF e l'organizzazione dello staff della Tappa Zero. |  |  |  |  | Da fare | Dopo la riunione LNF.
7 | Attività istituzionali | Area Manager A1–A2 Centro Sud | Aggiornamento e chiarimento del ruolo per le serie A1 e A2. |  |  |  |  | Programmata | Riunione già fissata.
8 | Presentazione Tappa Zero | Argomenti e scaletta della presentazione | Temi, ordine degli interventi e tempi della presentazione AIFG. | 1 | 1 settimana | Fabio, Carlo, Alberto |  | Da fare
9 | Presentazione Tappa Zero | Nuovo sito internet e Birdie | Presentazione del nuovo sito AIFG e dell'assistente Birdie. | 1 | 1 settimana | Fabio, Carlo |  | Da fare
10 | Presentazione Tappa Zero | Vestiario per lo staff | Polo, maglia e pantalone con i loghi; lista taglie degli area manager. | 1 | 1 settimana per la stampa | Fabio, Carlo, Alberto |  | Da fare | Fabio e Carlo: stampe e lista taglie. Alberto: lista taglie.
11 | Presentazione Tappa Zero | Grafiche del materiale marketing | Brochure e flyer (cernita dei testi di Fabio), logo Match Zero per le fiches. | 1 | quanto prima |  | 2026-11-03 | Da fare | Ordini Pixartprinting entro martedì 3/11 per la tariffa più bassa.
12 | Presentazione Tappa Zero | Gestionale, livescoring, regia e classifiche | Presentazione del nuovo gestionale e degli strumenti di gara. |  |  | Carlo, Alberto, Stefano Cagnoni |  | Da fare | Stefano Cagnoni eventualmente di supporto.
13 | Presentazione Tappa Zero | Timeline operativa delle 2 giornate | Orari, ruoli e passaggi delle due giornate per lo staff operativo. | 2 | mezza giornata | Fabio, Carlo, Alberto |  | Da fare
14 | Presentazione Tappa Zero | Discorso introduttivo dello stage della Nazionale | Il messaggio di apertura del ritiro azzurro. | 2 | 2 giorni | Fabio, Carlo, Alberto |  | Da fare
15 | Presentazione Tappa Zero | Programma della Nazionale | Programma delle attività della Nazionale durante il weekend. | 2 | 2 giorni | Fabio, Carlo, Alberto |  | Da fare
16 | Presentazione Tappa Zero | Controllo e aggiornamento pagamenti | Verifica dei pagamenti ricevuti e da ricevere. | 3 | 1 ora | Fabio, Carlo |  | Da fare
17 | Presentazione Tappa Zero | Preventivo della cena | Menu e costo della cena del weekend. |  |  |  | 2026-11-01 | Programmata | Da definire domenica con il Direttore.
18 | Presentazione Tappa Zero | Appartamenti per lo staff | Alloggi per area manager e staff della Nazionale Italiana. |  |  |  |  | Fatto | Già prenotati: € 1.100 in totale.
19 | Presentazione Tappa Zero | Community Associazione Italiana FootGolf | Creazione della community ufficiale 2027, con i canali descritti a parte. |  |  |  |  | Da fare
20 | Presentazione Tappa Zero | Scorecard | Bozza di Alberto, da rivedere con un eventuale restyling. |  |  | Alberto |  | In corso
21
22
23
24
25

## Preventivo
PREVENTIVO DI SPESA · TAPPA ZERO
14–15 Novembre 2026 · Il Pelagone Hotel & Golf Resort, Gavorrano (GR)
Associazione Italiana FootGolf · materiale, allestimenti, staff e ospitalità · aggiornato al 29 ottobre 2026
| TOTALE BASE |  | OPZIONALI | TOTALE CON OPZIONALI |  |  | VOCI DA DEFINIRE |  | BUDGET DISPONIBILE |  |  | RESIDUO SUL TOTALE BASE
| 4588.4 |  | 3000 | 7588.4 |  |  | 7
| LEGENDA | Celle gialle = da compilare (quantità, prezzi, fornitore, link, foto). Stato e Nel totale: menu a tendina. Il Totale si calcola da Q.tà × Prezzo unitario.
N. | AREA | VOCE | DESCRIZIONE / SPECIFICHE | FORNITORE | TEMPI | Q.TÀ | UNITÀ | PREZZO UNITARIO | TOTALE | IVA | STATO | NEL TOTALE | ORDINE | LINK | FOTO | NOTE
1 | A · Materiale marketing | Brochure di presentazione | Formato aperto 63 × 29,7 cm: A4 a 2 pieghe, 6 facciate. | Emmetre Anagni | Stampa 10 giorni | 100 | pz | 1.8 | 180 | Da verificare | Preventivo | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Grafica e argomenti da definire.
2 | A · Materiale marketing | Pieghevole A3 | 2 pieghe, 6 facciate, formato A3 (29 × 42 cm) orizzontale. | Pixartprinting | Ordine entro martedì 3/11 | 250 | pz | 0.504 | 126 | Da verificare | Alternativa | No | Da ordinare |  | incolla qui la foto | In alternativa alla brochure. Entro martedì per la tariffa più bassa.
3 | A · Materiale marketing | Flyer Promozione AIFG 2027 | Flyer con le promozioni della stagione 2027. | Pixartprinting | Ordine entro martedì 3/11 | 250 | pz | 0.2 | 50 | Da verificare | Preventivo | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Testi già scritti da Fabio: fare la cernita.
4 | A · Materiale marketing | Fiches personalizzate | Una fiche per giocatore con il nome, usata in campo come ball marker. Grafica con il logo Match Zero. | Veneto | Stampa 1 settimana | 200 | pz | 1.2 | 240 | Da verificare | Preventivo | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto | € 1,20 a fiche, trattabile.
5 | B · Punto ristoro e briefing | Tavoli pieghevoli | Tavolo pieghevole 180 × 70 × 74 cm, bianco, per briefing e punto ristoro. | Amazon | Consegna 1–2 giorni | 4 | pz | 37 | 148 | Da verificare | Preventivo | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto
6 | B · Punto ristoro e briefing | Tovaglie punto ristoro | Tovaglie per i tavoli del punto ristoro. | Amazon | Consegna 1–2 giorni | 4 | pz | 17.85 | 71.4 | Da verificare | Preventivo | Sì | Da ordinare | amazon.it/dp/B07CZBPPCB | incolla qui la foto
7 | B · Punto ristoro e briefing | Bevande, snack e merendine | Rifornimenti per il punto ristoro. | [6 empty] | Da verificare | Da definire | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Quantità e spesa da definire.
8 | B · Punto ristoro e briefing | Sedie per i tavoli briefing | Sedie per i tavoli del briefing. | Amazon |  | 6 | pz | 21.6667 | 130 | Da verificare | Preventivo | Sì | Da ordinare | amazon.it/dp/B0DMSW62F3 | incolla qui la foto | € 130 per le 6 sedie.
9 | C · Percorso e partenze | Radioline per i marshal | Radio per il collegamento fra segreteria, starter e staff sul percorso. |  |  | 10 | pz |  |  | Da verificare | Da definire | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Se ne occupa Fabio.
10 | C · Percorso e partenze | Cassa con microfono | Cassa amplificata con microfono per le chiamate alle partenze. | Amazon |  | 1 | pz | 60 | 60 | Da verificare | Preventivo | Sì | Da ordinare | amazon.it/dp/B0CHSD1N1Y | incolla qui la foto
11 | C · Percorso e partenze | Timer per le partenze | Timer per scandire le partenze. | Amazon |  | 1 | pz | 60 | 60 | Da verificare | Preventivo | Sì | Da ordinare | amazon.it/dp/B0GWH247DF | incolla qui la foto
12 | C · Percorso e partenze | Bandierine doppio logo, numerate | Bandierine di buca con doppio logo e numero. | golfflags.eu |  | 1 | fornitura | 390 | 390 | Da verificare | Preventivo | Sì | Da ordinare | golfflags.eu | incolla qui la foto | Verificare quante bandierine comprende la fornitura.
13 | C · Percorso e partenze | Pannelli presentazione buca | Forex 5 mm personalizzato con supporto in polionda 5 mm, 125 × 45 cm, uno per buca. | Emmetre Anagni | Stampa 10 giorni | 18 | pz | 54 | 972 | Esclusa | Preventivo | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto
14 | C · Percorso e partenze | Pannelli buca senza supporto | Pannelli di buca senza supporto in polionda. | Pixartprinting |  | 18 | pz | 36.3333 | 654 | Da verificare | Alternativa | No | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Alternativa ai pannelli Emmetre: € 36 l'uno senza supporto.
15 | C · Percorso e partenze | Partenze Donne e Junior | Cartello di partenza con scritta, 21 × 15 cm con punta, in Bi-Bond. | Emmetre Anagni |  | 13 | pz | 4 | 52 | Esclusa | Preventivo | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Nel preventivo il totale indicato è € 54: verificare.
16 | C · Percorso e partenze | Adesivi per le partenze | Adesivi per le nuove partenze con nuova grafica, logo e par. | Pixartprinting |  |  | pz |  |  | Da verificare | Da definire | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Prezzo da verificare su Pixartprinting.
17 | C · Percorso e partenze | Mini vele di partenza | Una per buca, stile Open internazionale, antivento. Formato 67 × 200 o 85 × 130 cm. | Pixartprinting |  | 18 | pz | 125 | 2250 | Da verificare | Opzionale | No | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Stesso prezzo per i due formati: € 125 l'una.
18 | C · Percorso e partenze | Cubi per buca 1 e buca 18 | Cubi in polionda 5 mm, 30 × 30 cm, stile Open d'Italia. |  |  | 1 | fornitura | 150 | 150 | Da verificare | Opzionale | No | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Prezzo del preventivo precedente.
19 | D · Immagine e media | Wall istituzionale per foto | Banner con asola 210 × 160/170 cm per le foto dei giocatori. | Emmetre Anagni |  | 1 | pz | 85 | 85 | Esclusa | Preventivo | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto
20 | D · Immagine e media | Telo per videoproiettore | Telo da 120 pollici per la presentazione AIFG. | Amazon |  | 1 | pz | 80 | 80 | Da verificare | Preventivo | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto
21 | D · Immagine e media | Drone per riprese e diretta | Riprese aeree e diretta live della tappa. |  |  | 1 | pz | 600 | 600 | Da verificare | Opzionale | No | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Domenica si prova il drone di Alberto. Preventivo € 400–600: messo il massimo.
22 | D · Immagine e media | Fotografo | Servizio fotografico del weekend. |  |  | 2 | giornate | 150 | 300 | Da verificare | Stima | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Da trovare. Base € 80–150 a giornata: messo il massimo per 2 giornate.
23 | D · Immagine e media | Tovaglia tavolo istituzionale | Tovaglia per il tavolo della presentazione istituzionale. |  |  | 1 | pz |  |  | Da verificare | Da definire | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Da verificare.
24 | E · Accoglienza | Tovaglie neutre per l'accoglienza | Tovaglie neutre per i tavoli dell'accoglienza. | Amazon |  |  | pz |  |  | Da verificare | Da definire | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Da verificare su Amazon.
25 | E · Accoglienza | Badge con collarini per invitati | Collarini con doppio moschettone, personalizzati. | Emmetre Anagni |  | 100 | pz | 3.7 | 370 | Esclusa | Preventivo | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto | In alternativa: collarini e badge su Amazon e solo le stampe.
26 | E · Accoglienza | Ragazze immagine | Servizio di ragazze immagine per l'accoglienza e le premiazioni. | Daniele Busoni |  | 1 | servizio | 300 | 300 | Da verificare | Preventivo | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto
27 | F · Staff e ospitalità | Vestiario staff | Polo, maglia e pantalone per lo staff della tappa, con i loghi. |  | 1 settimana per la stampa |  | kit |  |  | Da verificare | Da definire | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Quantità dalla lista taglie degli area manager.
28 | F · Staff e ospitalità | Appartamenti per lo staff | Alloggi per area manager e staff della Nazionale Italiana. |  |  | 1 | soggiorno | 1100 | 1100 | Da verificare | Confermato | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Già prenotati.
29 | F · Staff e ospitalità | Cena | Cena del weekend. |  |  |  | coperti |  |  | Da verificare | Da definire | Sì | Da ordinare |  | incolla qui la foto | Preventivo da definire domenica con il Direttore.
30 | [14 empty] | incolla qui la foto
31 | [14 empty] | incolla qui la foto
32 | [14 empty] | incolla qui la foto
33 | [14 empty] | incolla qui la foto
34 | [14 empty] | incolla qui la foto
|  | TOTALE BASE (voci «Nel totale» = Sì) | [6 empty] | 4588.4
Note
• Alternative fuori dal totale: pieghevole A3 al posto della brochure, pannelli Pixartprinting al posto di quelli Emmetre. Per scambiarle invertire «Nel totale» sulle due righe.
• Opzionali fuori dal totale base: mini vele, cubi per buca 1 e 18, drone (stimato al massimo di € 400–600). Fotografo: € 150 a giornata per 2 giornate, il massimo di € 80–150.
• Le voci «Da definire» non sono ancora conteggiate. IVA «Esclusa» solo dove il preventivo lo dice: altrimenti da verificare.
• Foto: in Excel 365 selezionare la cella gialla → Inserisci → Immagini → Inserisci nella cella. Le righe libere in fondo sono pronte per nuove voci.
Note on I11: Dal preventivo: € 180,00 complessivi per 100 pz,
Note on I12: Dal preventivo: € 126,00 complessivi per 250 pz,
Note on I13: Dal preventivo: € 50,00 complessivi per 250 pz,
Note on I18: Dal preventivo: € 130,00 complessivi per 6 pz,
Note on I24: Dal preventivo: € 654,00 complessivi per 18 pz,
Note on I28: Dal preventivo: € 150,00 complessivi per 1 fornitura,
Note on I35: Dal preventivo: € 370,00 complessivi per 100 pz,
Note on I38: Dal preventivo: € 1100,00 complessivi per 1 soggiorno,
Note on J6: Inserire qui il budget stanziato per la tappa: il residuo si calcola da solo.

## Riepilogo per area
RIEPILOGO PER AREA
Tappa Zero · 14–15 Novembre 2026
| AREA | N. VOCI | TOTALE BASE | OPZIONALI | TOTALE | % BASE
A | Materiale marketing | 4 | 470 | 0 | 470 | 10.24%
B | Punto ristoro e briefing | 4 | 349.4 | 0 | 349.4 | 7.615%
C | Percorso e partenze | 10 | 1534 | 2400 | 3934 | 33.43%
D | Immagine e media | 5 | 465 | 600 | 1065 | 10.13%
E | Accoglienza | 3 | 670 | 0 | 670 | 14.6%
F | Staff e ospitalità | 3 | 1100 | 0 | 1100 | 23.97%
| TOTALE | 29 | 4588.4 | 3000 | 7588.4 | 100%

## Community
AIFG ¦ COMMUNITY UFFICIALE 2027
Struttura dei canali della community ufficiale
CANALE | SEZIONE | REFERENTE / NOTE
📢 Comunicazioni ufficiali
🏛️ Direzione
🗺️ Area manager
├─ Centro Sud
├─ Centro
├─ Nord
└─ Nord Est
🏆 Campionati
├─ Serie A
├─ Serie A1
└─ Serie A2
🧠 Comitato tecnico
🇮🇹 Nazionale
├─ Men
├─ Women
├─ Senior
├─ Senior Plus
└─ Junior
🏌️ Organizzatori
💻 Staff & operativo
📝 Iscrizioni